## Checklist
ARTEFACTO | COMPONENTE | DEFINICION DEL DOD | VALOR
FRONTEND | COMPONENTE 1 | Todas las pruebas unitarias y funcionales son correctas | 3 | ARTEFACTOS |  | Valor 0 | Valor 1 | Valor 2 | Valor 3
|  | El código fuente está documentado y versionado en Git | 3 | COMPONENTE 1 Interfaz Cliente Mocksups Figma + Frontend | 50% | No se ha cumplido | Parcialmente cumplido | Casi completo | Completo
|  | Última versión funcional actualizada con cambios aplicados | 0 | COMPONENTE 2 API Rest Lógica Backend + endpoints REST | 0% | 0 | 1 | 2 | 3
|  | Pruebas en navegadores y dispositivos realizadas | 0 | COMPONENTE 3 Gestión de Reservas Crud de reservas + validación fechas | 0%
BACKEND | COMPONENTE 2 | Pruebas unitarias para endpoints y lógica de negocio superadas | 0 | COMPONENTE 4 Gestión de Usuarios y Login Registro, login, roles, recuperación contraseña | 0%
|  | Documentación en Swagger o Postman + código versionado | 0 | COMPONENTE 5 Servicio de Correo + QR Envío de confirmación y código QR | 0%
|  | Funciones disponibles para consulta y reserva | 0 | TOTAL | 10%
|  | Pruebas funcionales realizadas desde frontend | 0
| COMPONENTE 3 | Validación correcta de fechas, estados de reserva y control de habitaciones | 0
|  | Endpoints CRUD operativos (POST, GET, PUT, DELETE) | 0
|  | Versionado y documentación de modelos | 0
|  | Pruebas funcionales desde Postman y frontend | 0
| COMPONENTE 4 | Funcionalidades completas de login, logout, registro y recuperación | 0
|  | Roles implementados (cliente, empleado, admin) | 0
|  | Código versionado, seguro (contraseñas encriptadas) | 0
|  | Autenticación funcional desde frontend | 0
| COMPONENTE 5 | Envío de correo automático al confirmar reserva | 0
|  | Generación de código QR funcional y adjuntado | 0
|  | Documentación y versionado | 0
|  | Pruebas realizadas con correos de prueba y lectura de QR | 0

## Resultados
Porcentaje de Scrum
10%
Componentes v/s Artefactos v/s